## Planning
Tarea	Fase	Fecha inicio	Fecha fin	Dias	Horas	Descripción	Dependencias	Dedicación
PEC1		20/feb	06/mar		39h	Plan de trabajo		45h (15%)
PT1	Plan de trabajo	20/feb	24/feb	5	15h	Elección del proyecto y objetivos			0h 00m
PT2	Plan de trabajo	25/feb	25/feb	1	3h	Preparación de plantilla de documento			0h 00m
PT3	Plan de trabajo	25/feb	26/feb	2	7h	Redacción de documento y elección de tecnologías	PT1, PT2		0h 00m
PT4	Plan de trabajo	28/feb	29/feb	2	6h	Captura inicial de requisitos (historias de usuario)	PT1		5h 00m
PT5	Plan de trabajo	01/mar	02/mar	2	8h	Planificación y riesgos	PT4		8h 30m
PEC2		09/mar	10/abr		96h	Primer hito		100h (33%)	13h 30m
ANA1	Análisis	09/mar	09/mar	1	1h	Describir stakeholders identificados			3h 00m
ANA2	Análisis	09/mar	10/mar	2	7h	Casos de uso UML a partir de historias			17h 50m
ANA3	Análisis	15/mar	16/mar	2	8h	Diagrama de casos de uso UML			1h 30m
ANA4	Análisis	17/mar	18/mar	2	6h	Modelo de dominio			10h 50m
DIS1	Diseño	19/mar	24/mar	6	24h	Diseño de la arquitectura de la aplicación			37h 30m
DIS2	Diseño	28/mar	30/mar	3	12h	Wireframes			0h 00m
DIS3	Diseño	31/mar	01/abr	2	8h	Selección final de tecnologías en base al análisis y tras estudiar alternativas: BBDD, ORM o ODM, bundler, servidor de aplicaciones…			4h 20m
DEV1	Desarrollo	02/abr	07/abr	6	30h	Documentarse y preparar entorno de desarrollo: linters (estilo de código, accesibilidad...), test runner, test automatico lighthouse, transpilacion de es2019 y >css3, bundler, servidor de desarrollo con hot reloading…			0h 00m
PEC3		13/abr	29/may		153h	Segundo hito		120h	75h 00m
DEV2	Desarrollo	13/abr	20/abr	8	32h	Documentarse y preparar docker para backend local			0h 00m
DEV3	Desarrollo	21/abr	21/abr	1	3h	Preparar datos de ejemplo para la base de datos y mocks			0h 00m
DEV4	Desarrollo	22/abr	26/abr	5	20h	API backend			0h 00m
DEV5	Desarrollo	29/abr	04/may	6	24h	Editor online (editor, consola)			0h 00m
DEV6	Desarrollo	05/may	07/may	3	12h	Ejecutar código fuente de usuario y comprobar aserciones			0h 00m
DEV7	Desarrollo	08/may	10/may	3	12h	Gestión de katas			0h 00m
DEV8	Desarrollo	11/may	13/may	3	12h	Gestión de módulos			0h 00m
DEV9	Desarrollo	14/may	20/may	7	30h	Parte pública			0h 00m
DEV10	Desarrollo	21/may	22/may	2	8h	Registro y login			0h 00m
DEV11	Desarrollo	23/may	23/may	1	4h	Gestión de preguntas tipo test			0h 00m
DEV12	Desarrollo	24/may	25/may	2	8h	Plan de pruebas			0h 00m
PEC4		01/jun	12/jun		36h	Memoria final		35h	0h 00m
MEM1	Documentación	01/jun	08/jun	8	32h	Redacción de memoria y correcciones			0h 00m
MEM2	Documentación	09/jun	09/jun	1	4h	Presentación			0h 00m
TFG					324h				0h 00m

## Time tracking
Dia	Horas	Tarea	Observaciones
01/mar	5h 00m	PT4	Brainstorming para capturar requisitos	01/03/20 17:00	01/03/20 22:00
02/mar	4h 00m	PT5	Planificacion	02/03/20 17:00	02/03/20 21:00
03/mar	4h 30m	PT5	Planificacion y evaluación de riesgos	03/03/20 16:30	03/03/20 21:00
04/mar	2h 00m	-	Repo privado en GitHub. Git workflows.	04/03/20 17:30	04/03/20 19:30
06/mar	3h 00m	ANA1	Rama doc/analisis y stakeholders	06/03/20 17:55	06/03/20 20:55
07/mar	5h 00m	ANA2	Documentar requisitos. Priorizacion.	07/03/20 09:00	07/03/20 14:00
08/mar	5h 00m	ANA4	Leer DDD	08/03/20 09:00	08/03/20 14:00
09/mar	4h 00m	ANA2	Redactar Casos de uso	09/03/20 18:00	09/03/20 22:00
14/mar	3h 40m	ANA2	Modificar la plantilla de documento según plantilla de UOC y seguir con con los casos de uso	14/03/20 17:00	14/03/20 20:40
15/mar	3h 10m	ANA2	Redactar Casos de uso	15/03/20 10:00	15/03/20 13:10
15/mar	2h 00m	ANA2	Redactar Casos de uso	15/03/20 15:00	15/03/20 17:00
15/mar	1h 30m	ANA3	Dibujar diagrama con yUML	15/03/20 17:00	15/03/20 18:30
16/mar	3h 30m	ANA4	Modelo de dominio inicial con yUML. Decartar y plantear Bounded Context como en DDD	16/03/20 21:00	17/03/20 00:30
17/mar	2h 20m	ANA4	Lectura DDD y aplicar a modelo de dominio	17/03/20 22:30	18/03/20 00:50
04/abr	5h 00m	DIS1	Modelo de dominio (doc)	04/04/20 09:30	04/04/20 14:30
05/abr	6h 30m	DIS1	Modelo de dominio (doc) + code experiments de capas	05/04/20 14:00	05/04/20 20:30
06/abr	3h 00m	DIS1	Lectura DDD y experimentación en código	06/04/20 16:00	06/04/20 19:00
07/abr	6h 00m	DIS1	Lectura DDD y experimentación en código	07/04/20 17:00	07/04/20 23:00
08/abr	3h 00m	DIS1	Documentar DDD en general	08/04/20 19:00	08/04/20 22:00
09/abr	9h 00m	DIS1	Add DDD figure / Begin Aplication layer doc / Finish Domain layer	09/04/20 17:00	10/04/20 02:00
10/abr	5h 00m	DIS1	Infraestructura y aplicación, arreglar tabla de planificación, replanificación	10/04/20 10:00	10/04/20 15:00
10/abr	4h 20m	DIS3	Tenologías, describir cada una y seleccionar en las que hubiese alternativas y por qué.	10/04/20 17:00	10/04/20 21:20
12/abr

## Requisitos
Codigo	Requisitos funcionales	Valor	Coste
	Usuario
RF1	Como usuario, quiero ver un listado de desafíos sueltos o módulos (grupos de desafíos)
RF2	Como usuario, quiero poder filtrar entre desafíos o módulos
RF3	Como usuario, quiero poder filtrar por nombre
RF4	Como usuario, quiero poder filtrar por etiquetas
RF5	Como usuario, quiero iniciar un desafío
RF6	Como usuario, quiero comprobar si he hecho el desafío bien
RF7	Como usuario, quiero ver la solución y saber qué he hecho mal en un desafío que no haya superado
RF8	Como usuario, quiero volver a intentar el desafío (o módulo) desde el principio
RF9	Como usuario, quiero poder guardar el estado del desafío (o módulo) sin registrarme y retomarlo más tarde
RF10	Como usuario, quiero registrarme y guardar el resultado del reto (o módulo)
	Usuario registrado
RF11	Como usuario registrado, quiero poder ver los desafíos y módulos que he hecho
RF12	Como usuario registrado, quiero volver a intentar un desafío que ya he hecho
RF13	Como usuario registrado, quiero poder cambiar mi contraseña
RF14	Como usuario registrado, quiero ver estadísticas de mis desafíos (tiempo, porcentaje de acierto, intentos…)
	Administrador
RF15	Como administrador, quiero gestionar un desafío aislado
RF16	Como administrador, quiero gestionar módulos (grupo de desafíos)
RF17	Como administrador, quiero poder añadir preguntas de tipo test a un módulo.
RF18	Como administrador, quiero publicar (hacer visible) un desafío o módulo
RF19	Como administrador, quiero archivar (no disponible para nuevos intentos) un desafío o módulo
RF20	Como administrador, quiero eliminar un desafío o módulo
RF21	Como administrador, quiero añadir documentación previa y/o posterior a un desafío a través de markdown
RF22	Como administrador, quiero ver los usuarios registrados
RF23	Como administrador, quiero resetear la contraseña de un usuario enviarle un enlace para que pueda cambiarla.
RF24	Como administrador, quiero ver estadísticas de un desafío o módulo
Codigo	Requisitos no funcionales
	Requisitos de usabilidad y humanidad
RNF1	Navegación fluida entre los diferentes desafíos de un modulo (no recarga completa)
RNF2	Conseguir que la UX del editor de código online sea lo más parecida posible a uno nativo de escritorio
	Requisitos de cumplimiento
RNF3	Conseguir un rendimiento web de al menos 90 en Lighthouse
RNF4	Permitir tolerancia a fallos de red
	Requisitos operacionales y de entorno
RNF5	El sitio web será usable en todos los dispositivos. Aunque la mejor UX de un editor de código se obtiene en un ordenador y no se recomendará su uso, los módulos con sólo preguntas tipo test tienen en los móviles un claro target
RNF6	El sitio web soportará las últimas dos versiones major de los principales navegadores: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Chrome Android y Safari iOS
RNF7	El backend de la aplicación estará disponible como imagen de Docker, facilitando el desarrollo en nuevos equipos y su posterior despliegue a servidores
RNF8	La web deberá ser usable sólo con teclado debido a que el usuario objetivo son desarrolladores, muchos de los cuales están acostumbrados a trabajar sólo con teclado para agilizar su trabajo. Aunque sea deseable lograr un nivel AA según lo especificado en las WCAG 2.1. no será un requisito.
	Requisitos de seguridad
RNF9	El acceso a la zona privada de usuario y la administración se realizará por email y contraseña
RNF10	El sitio web usará exclusivamente HTTPS
RNF11	La ejecución del código generado por el usuario para un ejercicio no podrá jamás ejecutarse en el servidor, a pesar de que el servidor Node.js sea capaz, para evitar agujeros graves de seguridad.
RNF12	La ejecución del código generado por el usuario deberá ejecutarse en cliente en un sandbox seguro para mejorar la seguridad.
RNF13	La contraseña se guardará codificada. Si un usuario olvida su contraseña, deberá escribir al administrador y éste le avisará de que ha reseteado su contraseña. Queda fuera del TFG montar un servidor de correo para implementar la funcionalidad “He olvidado mi contraseña”
Codigo	Requisitos de proceso
RP1	Desarrollar siguiendo una metodología TDD
RP2	Conseguir una cobertura de tests de al menos 80%
RP3	Disponer de linting automatizado de código
RP4	Disponer de test runner automatizado para los test unitarios
RP5	Disponer de un test automático para validar el requisito RNF3 (Lighthouse)
RP6	Disponer de un servidor de desarrollo dinámico que reaccione a modificaciones en el código de cliente (hot reloading)
RP7	Poner en practica una clean architecture con fines de aprendizaje