## Planning
Tarea	Fase	Fecha inicio	Fecha fin	Dias	Horas	Descripción	Dependencias	Dedicación
PEC1		20/feb	06/mar		39h	Plan de trabajo		45h (15%)
PT1	Plan de trabajo	20/feb	24/feb	5	15h	Elección del proyecto y objetivos
PT2	Plan de trabajo	25/feb	25/feb	1	3h	Preparación de plantilla de documento
PT3	Plan de trabajo	25/feb	26/feb	2	7h	Redacción de documento y elección de tecnologías	PT1, PT2
PT4	Plan de trabajo	28/feb	29/feb	2	6h	Captura inicial de requisitos (historias de usuario)	PT1
PT5	Plan de trabajo	01/mar	02/mar	2	8h	Planificación y riesgos	PT4
PEC2		09/mar	10/abr		96h	Primer hito		100h (33%)
ANA1	Análisis	09/mar	09/mar	1	1h	Describir stakeholders identificados
ANA2	Análisis	09/mar	10/mar	2	7h	Casos de uso UML a partir de historias
ANA3	Análisis	15/mar	16/mar	2	8h	Diagrama de casos de uso UML
ANA4	Análisis	17/mar	18/mar	2	6h	Modelo de dominio
DIS1	Diseño	19/mar	24/mar	6	24h	Diseño de la arquitectura de la aplicación
DIS2	Diseño	28/mar	30/mar	3	12h	Wireframes
DIS3	Diseño	31/mar	01/abr	2	8h	Selección final de tecnologías en base al análisis y tras estudiar alternativas: BBDD, ORM o ODM, bundler, servidor de aplicaciones…
DEV1	Desarrollo	02/abr	07/abr	6	30h	Documentarse y preparar entorno de desarrollo: linters (estilo de código, accesibilidad...), test runner, test automatico lighthouse, transpilacion de es2019 y >css3, bundler, servidor de desarrollo con hot reloading…
PEC3		13/abr	29/may		153h	Segundo hito		120h
DEV2	Desarrollo	13/abr	20/abr	8	32h	Documentarse y preparar docker para backend local
DEV3	Desarrollo	21/abr	21/abr	1	3h	Preparar datos de ejemplo para la base de datos y mocks
DEV4	Desarrollo	22/abr	26/abr	5	20h	API backend
DEV4	Desarrollo	29/abr	04/may	6	24h	Editor online (editor, consola)
DEV5	Desarrollo	05/may	07/may	3	12h	Ejecutar código fuente de usuario y comprobar aserciones
DEV6	Desarrollo	08/may	10/may	3	12h	Gestión de desafíos tipo test
DEV7	Desarrollo	11/may	13/may	3	12h	Gestión de módulos
DEV8	Desarrollo	14/may	20/may	7	30h	Parte pública
DEV9	Desarrollo	21/may	22/may	2	8h	Registro y login
DEV10	Desarrollo	23/may	23/may	1	4h	Gestión de preguntas tipo test
DEV11	Desarrollo	24/may	25/may	2	8h	Plan de pruebas
PEC4		01/jun	12/jun		36h	Memoria final		35h
MEM1	Documentación	01/jun	08/jun	8	32h	Redacción de memoria y correcciones
MEM2	Documentación	09/jun	09/jun	1	4h	Presentación
TFG					324h

## Requisitos
Requisitos funcionales	Codigo
Usuario
Como usuario, quiero ver un listado de desafíos sueltos o módulos (grupos de desafíos)	RF1
Como usuario, quiero poder filtrar entre desafíos o módulos	RF2
Como usuario, quiero poder filtrar por nombre o etiquetas	RF3
Como usuario, quiero iniciar un desafío	RF4
Como usuario, quiero comprobar si he hecho el desafío bien	RF5
Como usuario, quiero ver la solución y saber qué he hecho mal en un desafío que no haya superado	RF6
Como usuario, quiero volver a intentar el desafío (o módulo) desde el principio	RF7
Como usuario, quiero poder guardar el estado del desafío (o módulo) sin registrarme y retomarlo más tarde	RF8
Como usuario, quiero registrarme y guardar el resultado del reto (o módulo)	RF9
Usuario registrado
Como usuario registrado, quiero poder ver los desafíos y módulos que he hecho	RF10
Como usuario registrado, quiero volver a intentar un desafío que ya he hecho	RF11
Como usuario registrado, quiero poder cambiar mi contraseña	RF12
Como usuario registrado, quiero ver estadísticas de mis desafíos (tiempo, porcentaje de acierto, intentos…)	RF13
Administrador
Como administrador, quiero dar de alta un desafío aislado	RF14
Como administrador, quiero dar de alta un módulo (grupo de desafíos)	RF15
Como administrador, quiero añadir un desafío a un módulo	RF16
Como administrador, quiero añadir una pregunta tipo test a un módulo	RF17
Como administrador, quiero publicar (hacer visible) un desafío o módulo	RF18
Como administrador, quiero publicar (no disponible para nuevos intentos) un desafío o módulo	RF19
Como administrador, quiero eliminar un desafío o módulo	RF20
Como administrador, quiero añadir documentación previa y/o posterior a un desafío a través de markdown	RF21
Como administrador, quiero ver los usuarios registrados	RF22
Como administrador, quiero resetear la contraseña de un usuario enviarle un enlace para que pueda cambiarla.	RF23
Como administrador, quiero ver estadísticas de un desafío o módulo	RF24
Requisitos no funcionales	Codigo
Requisitos de usabilidad y humanidad
Navegación fluida entre los diferentes desafíos de un modulo (no recarga completa)	RNF1
Conseguir que la UX del editor de código online sea lo más parecida posible a uno nativo de escritorio	RNF2
Requisitos de cumplimiento
Conseguir un rendimiento web de al menos 90 en Lighthouse	RNF3
Permitir tolerancia a fallos de red	RNF4
Requisitos operacionales y de entorno
El sitio web será usable en todos los dispositivos. Aunque la mejor UX de un editor de código se obtiene en un ordenador y no se recomendará su uso, los módulos con sólo preguntas tipo test tienen en los móviles un claro target	RNF5
El sitio web soportará las últimas dos versiones major de los principales navegadores: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Chrome Android y Safari iOS	RNF6
El backend de la aplicación estará disponible como imagen de Docker, facilitando el desarrollo en nuevos equipos y su posterior despliegue a servidores	RNF7
La web deberá ser usable sólo con teclado debido a que el usuario objetivo son desarrolladores, muchos de los cuales están acostumbrados a trabajar sólo con teclado para agilizar su trabajo. Aunque sea deseable lograr un nivel AA según lo especificado en las WCAG 2.1. no será un requisito.	RNF8
Requisitos de seguridad
El acceso a la zona privada de usuario y la administración se realizará por email y contraseña	RNF9
El sitio web usará exclusivamente HTTPS	RNF10
La ejecución del código generado por el usuario para un ejercicio no podrá jamás ejecutarse en el servidor, a pesar de que el servidor Node.js sea capaz, para evitar agujeros graves de seguridad.	RNF11
La ejecución del código generado por el usuario deberá ejecutarse en cliente en un sandbox seguro para mejorar la seguridad.	RNF12
La contraseña se guardará codificada. Si un usuario olvida su contraseña, deberá escribir al administrador y éste le avisará de que ha reseteado su contraseña. Queda fuera del TFG montar un servidor de correo para implementar la funcionalidad “He olvidado mi contraseña”	RNF13
Requisitos de proceso	Codigo
Desarrollar siguiendo una metodología TDD	RP1
Conseguir una cobertura de tests de al menos 80%	RP2
Disponer de linting automatizado de código	RP3
Disponer de test runner automatizado para los test unitarios	RP4
Disponer de un test automático para validar el requisito RNF3 (Lighthouse)	RP5
Disponer de un servidor de desarrollo dinámico que reaccione a modificaciones en el código de cliente (hot reloading)	RP6
Poner en practica una clean architecture con fines de aprendizaje	RP7

## Time tracking
Dia	Horas	Tarea	Observaciones
01/mar	5h 00m	PT4	Brainstorming para capturar requisitos	01/03/20 17:00	01/03/20 22:00
02/mar	4h 00m	PT5	Planificacion	02/03/20 17:00	02/03/20 21:00
03/mar	4h 30m	PT5	Planificacion y evaluación de riesgos	03/03/20 16:30	03/03/20 21:00
04/mar	2h 00m	-	Repo privado en GitHub	04/03/20 17:30	04/03/20 19:30
06/mar	3h 00m	ANA1	Rama doc/analisis y stakeholders	06/03/20 17:55	06/03/20 20:55